## Product backlog
Product backlog
Naziv funkcionalnosti | Opis | Potrebni sati rada | Sprint | Kriterij prihvaćanja | Datum sprinta
Registracija korisnika | Prilikom prvog pokretanja aplikacije korisnik unosi željenu lozinku i potvrđuje ju te odabire sigurnosno pitanje. | 5 | Sprint 1 | Korisnik se može registrirati. | 09.03.- 29.03.
Prijava korisnika | Korisnik nakon registracije unosi svoju lozinku. Ukoliko ju je zaboravio, može odgovarati na sigurnosno pitanje. Kad odgovori na sigurnosno pitanje, aplikacija se otvara. Ako je lozinka dobra, aplikacija se otvara. | 8 | Sprint 1 | Korisnik se može prijaviti u aplikaciju
Unos stavki | Unošenje stavki prihoda, rashoda, dugovanja i potraživanja u mobilnu bazu podataka. | 12 | Sprint 1 | Korisnik može unositi nove stavke
Pregled stavki | Korisniku se prikazuju unosene stavki prema mjesecima. Prema zadanim postavkama prikazuju se stavke trenutnog mjeseca, a pomicanjem prozora u lijevo (prethodni mjesec) ili u desno (sljedeći mjesec) moguće je pregledavati i druge mjesece. Korisniku se također ispisuje njegov trenutni iznos kojim raspolaže. | 20 | Sprint 2 | Omogućen je prikaz i pregled stavki. | 30.03. - 19.04
Izmjena stavki | Izmjena stavki prihoda, rashoda, dugovanja i potraživanja. | 15 | Sprint 3 | Omogućena je izmjena stavki. | 20.04.-10.05.
Brisanje stavki | Brisanje stavki prihoda, rashoda, dugovanja i potraživanja. | 5 | Sprint 3 | Omogućeno je brisanje stavki
Obavijest o prekomjernoj potrošnji | Izračunava se prosjek potrošnje prethodna tri mjeseca, ukoliko korisnik potroši više od 30% veći iznos u trenutnom mjesecu nego u prethodnom o tome će dobiti obavijest. | 5 | Sprint 4 | Korisniku se prikazuje obavijest o prekomjernoj potrošnji ako do nje dođe. | 11.05.- 31.05.
Štednja - kontinuirana | Korisnik bira način štednje (kontinuirani i proizvoljni). Kontinuirani - korisnik unosi period i iznos štednje na temelju kojeg se izračunava koliko prosječno po danu korisnik treba uštedjeti te se na kraju mjeseca taj iznos pohranjuje uz potvrdu korisnika. | 10 | Sprint 4 | Omogućena je kontinuirana štednja.
Štednja - proizvoljna | Korisnik na kraju mjeseca bira koliko dio iznosa od onoga kojim trenutno raspolaže želi spremiti kao štednju | 8 | Sprint 4 | Omogućena je proizvoljna štednja.
Obavijesti za potraživanja i dugovanja | Korisik će dobiti obavijest dva dana prije nego što na naplatu trebaju dospjeti dugovanja i potraživanja. | 3 | Sprint 4 | Korisnik dobiva obavijest za potraživanja i dugovanja dva dana prije dospijeća.
Podmirivanje dugovanja i potraživanja | Nakon što dugovanje ili potraživanje bude podmireno znači da je korisnik smanjio ili povećao svoj trenutni iznos. Te stavke će imati opciju 'Podmireno'. Kada je neko dugovanje podmireno ono odabirom opcije postaje rashod, a potraživanje postaje prihod. | 2 | Sprint 5 | Dugovanja i potraživanja nakon podmirenja postaju prihodi i rashodi. | 01.06. -21.06.
Prikaz tečajnih listi | Korisniku se prikazuju tečajne liste na određeni dan. U slučaju da korisnik nema pristup Internetu može dohvatiti podatke iz datoteke koja je lokalno pohranjena, a kasnije kada se spoji opet može dohvatiti podatke s web servisa. | 4 | Sprint 5 | Omogućen je prikaz tečajne liste na određeni dan, sa i bez pristupa internetu.
Grafovi | Korisnik može pregledavati povijest i statistiku svoje potrošnje pomoću različitih grafikona. | 5 | Sprint 5 | Omogućen je pregled povjesti i statistike potrošnje u obliku raznih grafova.
Izvještaji | Korisnik može pregledavati statistiku svoje potrošnje po mjesecima | 5 | Sprint 5 | Omogućen je pregled statistike potrošnje na mjesečnoj razini
Promjena jezika | Korisnik može odabarati jezik na kojemu želi imati svoju aplikaciju | 3 | Sprint 5 | Omogućena je promjena jezika
Orijentacija | Korsnik može u vertikalnom I horizontalnom prikazu imati aplikaciju | 2 | Sprint 5 | Omogućena je orijentacija ekrana
Korištenje apliakcije | Testiranje aplikacije kako bi se osigurala njena ispravnost. Priprema aplikacije za objavu i sama objava. | 1 | Sprint 5 | Aplikacija je zadovoljila zahtjeve testiranja.
113

## Dostupnost članova tima
|  | Anamarija | Tihana | Marija | Alenka | Naziv člana | Uloga u timu | Uloga 1 | Uloga 2
Sprint 1 | 1. tjedan | 10 | 10 | 20 | 10 | Barun Anamarija | Član tima | Android programer | Web programer
| 2. tjedan | 10 | 10 | 20 | 15 | Bušetinčan Tihana | Scrum master | Android programer | Dizajner aplikacije
| 3. tjedan | 10 | 10 | 20 | 15 | Lacković Marija | Član tima | Project manager | Dizajner aplikacije
Sprint 2 | 4. tjedan | 10 | 10 | 20 | 15 | Tot Alenka | Član tima | Android programer | Web programer
| 5. tjedan | 15 | 15 | 15 | 15
| 6. tjedan | 15 | 15 | 15 | 15
Sprint 3 | 7. tjedan | 0 | 10 | 15 | 20
| 8. tjedan | 15 | 15 | 15 | 15
| 9. tjedan | 10 | 0 | 5 | 0
Sprint 4 | 10. tjedan | 15 | 15 | 0 | 10
| 11. tjedan | 15 | 15 | 0 | 10
| 12. tjedan | 15 | 15 | 5 | 10
Sprint 5 | 13. tjedan | 20 | 20 | 10 | 10
| 14. tjedan | 20 | 20 | 20 | 16
| 15. tjedan | 20 | 20 | 20 | 20
| Ukupno: | 200 | 200 | 200 | 196

## Sprint 1 backlog
Sprint backlog: | SPRINT 1
| Naziv funkcionalnosti | Potrebni sati rada | Zadaci | Status | Preostali sati | Idealna linija
| Registracija korisnika | 2 | kreiranje tablice | Dovršeno | 23 | 22.2222
|  | 1 | spremanje u tablicu | Dovršeno | 22 | 19.4444
|  | 2 | provjera lozinke | Dovršeno | 20 | 16.6667
| Prijava korisnika | 4 | provjera ispravnosti registrirane lozinke | Dovršeno | 16 | 13.8889
|  | 4 | mogućnost korištenja sigurnosnog pitanja | Dovršeno | 12 | 11.1111
| Unos stavki | 3 | unos prihoda u bazu podataka | Dovršeno | 9 | 8.3333
|  | 3 | unos rashoda u bazu podataka | Dovršeno | 6 | 5.5556
|  | 3 | unos potraživanja u bazu podataka | Dovršeno | 3 | 2.7778
|  | 3 | unos dugovanja u bazu podataka | Dovršeno | 0 | -4.4409e-15
|  | 25 | 2.7778
|  | Datum | Vrijeme | Sati rada: | Preostali sati | Idealna linija
|  | 09.03.2015. | 17:00 - 19:00 | 2 | 33.5 | 32.2727
|  | 16.03.2015. | 19:00 -22:30 | 3.5 | 30 | 29.0455
|  | 17.03.2015. | 17:30 - 20:00 | 2.5 | 27.5 | 25.8182
|  | 18.03.2015. | 17:00 - 20:00 | 3 | 24.5 | 22.5909
|  | 20.03.2015. | 17:00 - 21:00 | 4 | 20.5 | 19.3636
|  | 21.03.2015. | 09:00 - 13:00 | 4 | 16.5 | 16.1364
|  | 23.03.2015. | 12:00 - 15:00 | 3 | 13.5 | 12.9091
|  | 23.03.2015. | 12:00 - 16:30 | 4.5 | 9 | 9.6818
|  | 24.03.2015. | 08:00 -12:30 | 4.5 | 4.5 | 6.4545
|  | 24.03.2015. | 18:00 - 20:00 | 2 | 2.5 | 3.2273
|  | 25.03.2015. | 17:30 - 20:00 | 2.5 | 0 | 6.2172e-15
|  |  |  | 35.5 | 3.2273

## Sprint 2 backlog
Sprint backlog: | SPRINT 2
| Naziv funkcionalnosti | Potrebni sati rada | Zadaci | Status | Preostalo vrijeme | Idealna linija
| Pregled stavki | 6 | Pregled prihoda | Dovršeno | 14 | 16
|  | 6 | Pregled rashoda | Dovršeno | 8 | 12
|  | 3 | Pregled potraživanja | Dovršeno | 5 | 8
|  | 3 | Pregled dugovanja | Dovršeno | 2 | 4
|  | 2 | Prikaz trenutnog iznosa | Dovršeno | 0 | 0
|  | 20 | 4
| Datum | Vrijeme | Sati rada: | Preostalo vrijeme | Idealna linija
| 30.03.2015. | 18:00 - 20:00 | 2 | 21.5 | 20.8889
| 31.03.2015. | 11:30 - 13:00 | 1.5 | 20 | 18.2778
| 02.04.2015. | 17:00 - 22:00 | 4 | 16 | 15.6667
| 08.04.2015. | 18:00 - 20:00 | 2 | 14 | 13.0556
| 13.04.2015. | 10:00 - 13:00 | 3 | 11 | 10.4444
| 13.04.2015. | 17:00 - 18:00 | 1 | 10 | 7.8333
| 14.04.2015. | 10:00 -13:00 | 4.5 | 5.5 | 5.2222
| 14.04.2015. | 18:00 - 19:30 | 1.5 | 4 | 2.6111
| 15.04.2015. | 14:00 - 18:00 | 4 | 0 | 0
|  |  | 23.5 | 2.6111

## Sprint 3 backlog
Sprint backlog: | SPRINT 3
| Naziv funkcionalnosti | Potrebni sati rada | Zadaci | Status | Preostalo vrijeme | Idealna linija
| Izmjena stavki | 6 | Izmjena prihoda i rashoda | Dovršeno | 14 | 15
|  | 6 | Izmjena potraživanja i dugovanja | Dovršeno | 8 | 10
| Brisanje stavki | 4 | Brisanje prihoda i rashoda | Dovršeno | 4 | 5
|  | 4 | Brisanje potraživanja i dugovanja | Dovršeno | 0 | 0
|  | 20 | 5
| Datum | Vrijeme | Sati rada: | Preostalo vrijeme | Idelana linija
| 28.04.2015. | 22:00 - 00:00 | 2 | 14 | 13.3333
| 29.04.2015. | 11:00 - 14:00 | 3 | 11 | 10.6667
| 30.04.2015. | 16:00 - 19:00 | 3 | 8 | 8
| 02.05.2015. | 12:00 - 15:00 | 3 | 5 | 5.3333
| 03.05.2015. | 20:00 - 21:00 | 1 | 4 | 2.6667
| 04.05.2015. | 18:00 - 22:00 | 4 | 0 | 0
|  |  | 16 | 2.6667

## Sprint 4 backlog
Sprint backlog: | SPRINT 4
| Naziv funkcionalnosti | Potrebni sati rada | Zadaci | Status | Preostalo vrijeme | Idealna linija
| Obavijest o prekomjernoj potrošnji | 5 | Korisnik dobiva obavijest ukoliko je prešao limit | Dovršeno | 21 | 19.5
| Štednja kontinuirana | 10 | Korisnik može kontinuiranim iznosom mjesečno štediti | Dovršeno | 11 | 13
| Štednja proizvoljna | 8 | Korisnik može proizvoljan iznos staviti u štednju | Dovršeno | 3 | 6.5
| Obavijest za potraživanja I dugovanja | 3 | Korisnik dobiva obavijest kada mu dolazi nešto na naplatu | Dovršeno | 0 | 0
|  | 26 | 6.5
| Datum | Vrijeme | Sati rada: | Preostalo vrijeme | Idelana linija
| 13.05.2015. | 17:00 - 19:00 | 2 | 22.5 | 21.7778
| 14.05.2015. | 17:00 - 19:00 | 2 | 20.5 | 19.0556
| 15.05.2015. | 10:00 - 13:00 | 3 | 17.5 | 16.3333
| 18.05.2015. | 14:00 - 19:00 | 5 | 12.5 | 13.6111
| 21.05.2015. | 16:00 - 18:00 | 2 | 10.5 | 10.8889
| 22.05.2015. | 16:00 - 18:00 | 2 | 8.5 | 8.1667
| 23.05.2015. | 09:00 - 12:00 | 3 | 5.5 | 5.4444
| 27.05.2015. | 17:00 - 20:30 | 4.5 | 1 | 2.7222
| 28.05.2015. | 19:00 - 20:00 | 1 | 0 | 4.4409e-15
|  |  | 24.5 | 2.7222

## Sprint 5 backlog
Sprint backlog: | SPRINT 5
| Naziv funkcionalnosti | Potrebni sati rada | Zadaci | Status | Preostalo vrijeme | Idealna linija
| Podmirivanje dugovanja I potraživanja | 2 | Korisnik svoje potraživanje ili dugovanje podmiruje kao prihod ili rashod | Dovršeno | 20 | 18.8571
| Prikaz tečajnih listi | 4 | Korisnik ima mogućnost uvida tečajnih listi na određeni dan | Nedovršeno | 16 | 15.7143
| Grafovi | 5 | Korisnik može pregledati povijest I statistiku svoje potrošnje | Dovršeno | 11 | 12.5714
| Promjena jezika | 3 | Korisnik može odabarati jezik na kojemu želi imati svoju aplikaciju | Nedovršeno | 8 | 9.4286
| Orijentacija | 2 | Korsnik može u vertikalnom I horizontalnom prikazu imati aplikaciju | Nedovršeno | 6 | 6.2857
| Izvještaji | 5 | Korisnik može pregledavati statistiku svoje potrošnje prema kategorijama | Dovršeno | 1 | 3.1429
| Testiranje | 1 | Tesitranje aplikacije kako bi se osigurala njegova ispravnost | Nedovršeno | 0 | 0
|  | 22 | 3.1429
| Datum | Vrijeme | Sati rada: | Preostalo vrijeme | Idealna linija
| 01.06. | 17:00 - 20:00 | 3 | 36 | 36
| 02.06. | 17:00 - 20:00 | 3 | 33 | 33
| 03.06. | 17:00 - 21:00 | 4 | 29 | 30
| 09.06. | 14:00 - 16:00 | 3 | 26 | 27
| 10.06. | 12:00 - 14:00 | 2 | 24 | 24
| 10.06. | 16:00 - 18:00 | 2 | 22 | 21
| 11.06. | 12:00 - 14:00 | 2 | 20 | 18
| 15.06. | 08:00 - 09:00 | 1 | 19 | 15
| 16.06. | 12:00 - 14:00 | 4 | 15 | 12
| 17.06. | 12:00 - 16:00 | 4 | 11 | 9
| 18.06. | 12:00 - 19:00 | 7 | 4 | 6
| 19.06. | 13:00 - 16:00 | 3 | 1 | 3
| 20.06. | 08:00 - 09:00 | 1 | 0 | 0
|  |  | 39 | 3

## Retrospektiva
Naziv funkcionalnosti | Zadaci | Status | Mišljenje tima | Razdoblje rada: | Datum | Vrijeme | Sati rada:
Prikaz tečajnih listi |  | Napravljeno | Previše vremena je potrošeno na ovaj dio zato tim nije stigao na vrijeme dovršiti aplikaciju. | 21.06. - 30. 06. | 21.06. | 08:00 - 09:00 | 1
[5 empty] | 22.06. | 12:00 -15:00 | 3
[5 empty] | 22.06. | 18:00 - 03:00 | 9
[5 empty] | 23.06. | 10:00 - 12:00 | 2
Promjena jezika |  | Napravljeno |  |  | 24.06. | 16:00 - 18:00 | 2
Orijentacija |  | Napravljeno |  |  | 25.06. | 12:00 -15:00 | 3
Testiranje aplikacije |  | Napravljeno |  |  | 26.06. | 14:00 - 16:00 | 2
[5 empty] | 27.06. | 11:00 - 16:00 | 5
[5 empty] | 28.06. | 20:00 -02:30 | 5.5
Prijedlozi za budućnost | Nastaviti raditi |  |  |  | 29.06.
1. Nalaziti se dvije po dvije kad je posao manje zahtjevan | 1. Zajednički se nalaziti cijeli tim jer imamo više ideja i znanja |  |  |  | 30.06.
2. Sastajati se preko skype ako već ne osobno | 2.Dolaziti redovito na konzultacije
1. Neredoviti sastanci | 1. Učestalije se nalaziti
2. Premalo komunikacije | 2. Produžiti vrijeme sastanaka
3. Odgađanje sastanaka | 3. Točnije razraditi plan rada
4. Izostajanje sa sastanaka | 4.Detaljnije izvještavati jedni druge što smo napravili kada nismo skupa
Prestati raditi | Početi raditi

## Ožujak
Sastanci: |  |  |  |  | 9.3. | 16.3. | 17.3. | 18.3. | 20.3. | 21.3. | 23.3. | 23.3. | 24.3. | 24.3. | 25.3. | 30.3. | 31.3. | Ukupno:
| Datum | Vrijeme | Sati rada: | Ana | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 25.5
| 09.03.2015. | 17:00 - 19:00 | 2 | Alenka | 2 | 0 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21
| 16.03.2015. | 19:00 -22:30 | 3.5 | Marija | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4.5 | 2 | 2.5 | 0 | 1.5 | 32.5
| 17.03.2015. | 17:30 - 20:00 | 2.5 | Tihana | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 0 | 22
| 18.03.2015. | 17:00 - 20:00 | 3
| 20.03.2015. | 17:00 - 21:00 | 4
| 21.03.2015. | 09:00 - 13:00 | 4
| 23.03.2015. | 12:00 - 15:00 | 3
| 23.03.2015. | 23:30 - 04:00 | 4.5
| 24.03.2015. | 08:00 -12:30 | 4.5
| 24.03.2015. | 18:00 - 20:00 | 2
| 25.03.2015. | 17:30 - 20:00 | 2.5
| 30.03.2015. | 18:00 - 20:00 | 2
| 31.03.2015. | 11:30 - 13:00 | 1.5
| Ukupno sati: |  | 39

## Travanj
Sastanci: |  |  |  |  | 02.04. | 08.04. | 13.04. | 14.04. | 15.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | Ukupno:
| Datum | Vrijeme | Sati rada: | Ana | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13
| 02.04.2015. | 17:00 - 22:00 | 4 | Alenka | 2 | 2 | 3 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5
| 08.04.2015. | 18:00 - 20:00 | 2 | Marija | 4 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17.5
| 13.04.2015. | 10:00 - 12:00 | 2 | Tihana | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 21
| 13.04.2015. | 17:00 - 18:00 | 1
| 14.04.2015. | 10:00 -13:00 | 3
| 14.04.2015. | 18:00 - 19:30 | 1.5
| 15.04.2015. | 14:00 - 18:00 | 4
| 28.04.2015. | 22:00 - 00:00 | 2
| 29.04.2015. | 11:00 - 14:00 | 3
| 30.04.2015. | 16:00 - 19:00 | 3
| Ukupno sati: |  | 25.5

## Svibanj
Sastanci: |  |  |  |  | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 18.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 27.05. | 28.05. | Ukupno:
| Datum | Vrijeme | Sati rada: | Ana | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4.5 | 0 | 26.5
| 02.05.2015. | 12:00 - 15:00 | 3 | Alenka | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 11.5
| 03.05.2015. | 20:00 - 21:00 | 1 | Marija | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 11.5
| 04.05.2015. | 18:00 - 22:00 | 4 | Tihana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 11.5
| 13.05.2015. | 17:00 - 19:00 | 2
| 14.05.2015. | 17:00 - 19:00 | 2
| 15.05.2015. | 10:00 - 13:00 | 3
| 18.05.2015. | 14:00 - 19:00 | 5
| 21.05.2015. | 16:00 - 18:00 | 2
| 22.05.2015. | 16:00 - 18:00 | 2
| 23.05.2015. | 09:00 - 12:00 | 3
| 27.05.2015. | 17:00 - 20:30 | 4.5
| 28.05.2015. | 19:00 - 20:00 | 1
| Ukupno sati: |  | 32.5

## Lipanj
Sastanci: |  |  |  |  | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 15.06. | 16.06. | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | 27.06. | 28.06. | 29.06. | 30.06. | Ukupno:
| Datum | Vrijeme | Sati rada: | Ana | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |  |  | 41
| 01.06. | 17:00 - 20:00 | 3 | Alenka | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 34
| 02.06. | 17:00 - 20:00 | 3 | Marija | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6.5 | 7 |  | 44.5
| 03.06. | 17:00 - 21:00 | 4 | Tihana | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |  | 58
| 09.06. | 14:00 - 16:00 | 3
| 10.06. | 12:00 - 14:00 | 2
| 10.06. | 16:00 - 18:00 | 2
| 11.06. | 12:00 - 14:00 | 2
| 15.06. | 08:00 - 09:00 | 1
| 16.06. | 12:00 - 14:00 | 4
| 17.06. | 12:00 - 16:00 | 4
| 18.06. | 12:00 - 19:00 | 7
| 19.06. | 13:00 - 16:00 | 3
| 20.06. | 08:00 - 09:00 | 1
| 21.06. | 08:00 - 09:00 | 1
| 22.06. | 12:00 -15:00 | 3
| 22.06. | 18:00 - 03:00 | 9
| 23.06. | 10:00 - 12:00 | 2
| 24.06. | 16:00 - 18:00 | 2
| 25.06. | 12:00 -15:00 | 3
| 26.06. | 14:00 - 16:00 | 2
| 27.06. | 11:00 - 16:00 | 5
| 28.06. | 20:00 -02:30 | 5.5
| 29.06. | 15:00 - 22:00 | 7
30.06.
| Ukupno sati: |  | 78.5

## Ukupno sati
| Ožujak | Travanj | Svibanj | Lipanj | Ukupno:
Ana | 25.5 | 13 | 26.5 | 41 | 106
Alenka | 21 | 15.5 | 11.5 | 34 | 82
Marija | 32.5 | 17.5 | 11.5 | 44.5 | 106
Tihana | 22 | 21 | 11.5 | 58 | 112.5